## Công Việc Chung
Công Việc | Người Thực Hiện | Thời gian thực hiện | Thời gian hoàn thành |  | Hiện tại | Tiến độ | Note | Mã | Tên
Giao diện | [7 empty] | T | Thiện
Sign in | K |  |  |  |  | Hoàn Thành |  | K | Khanh
Sign up | K |  |  |  |  | Hoàn Thành |  | V | Vin
Home | K |  |  |  |  | Hoàn Thành
History | K |  |  |  |  | Hoàn Thành
Movie | K |  |  |  |  | Hoàn Thành
Song | K |  |  |  |  | Hoàn Thành
New | K |  |  |  |  | Hoàn Thành
TV Shows | K |  |  |  |  | Hoàn Thành
Up load | K |  |  |  |  | Hoàn Thành
Manage Video | K | 30/11 | 30/11 |  | 0 | Chưa
Dữ Liệu
Thiết kế database | K + T + V |  |  |  |  | Hoàn Thành
- video | [5 empty] | Hoàn Thành
- recommend | [5 empty] | Hoàn Thành
- category | [5 empty] | Hoàn Thành
- recentlyviewed | [5 empty] | Hoàn Thành
- comment | [5 empty] | Hoàn Thành
- userquestion | [5 empty] | Hoàn Thành
- user | [5 empty] | Hoàn Thành
Kiến trúc
Webserver ( Sharingvideo) - Gọi tới các services của các server tương ứng để xử lý | T |  |  |  |  | Hoàn Thành
ServerEncode - Encode video bằng ffmpeg - Generate manifest file | T |  |  |  |  | Hoàn Thành | Chưa commit chờ hoàn thành ServerStorageVideo
ServerData - Lưu trữ dữ liệu : đường dẫn video, comments, chi tiết video, user… | T |  |  |  |  | Hoàn Thành
ServerStorageVideo -Lữu trữ video để streaming | T | 26/11 | 28/11 |  | 80% | Chưa
Cân Bằng Tải Load Balancing với wampp server | T | 26/11 | 2/12 |  | 0 | Chưa
Subsys
Recommendations system | A | 3/12 | 17/12 |  | 0 | Chưa
Comment -comment with WebSocket | B | 3/12 | 5/12 |  | 0 | Chưa
Subtile | B | 6/12 | 8/12 |  | 0 | Chưa
Chi tiết từ ngày 26/11 - 2/12
Coding Backend
Home | K | 26/11 | 29/11 | Hiễn thị lên web từ database |  | Chưa
History | K | 26/11 | 29/11 | Hiễn thị lên web từ database |  | Chưa
Movie | K | 26/11 | 29/11 | Hiễn thị lên web từ database |  | Chưa
Song | K | 26/11 | 29/11 | Hiễn thị lên web từ database |  | Chưa
New | K | 26/11 | 29/11 | Hiễn thị lên web từ database |  | Chưa
TV Shows | K | 26/11 | 29/11 | Hiễn thị lên web từ database |  | Chưa
Up load | T |  |  | Giao diện chưa edit, chưa commit |  | Hoàn Thành
Encode tại server Encode | T |  |  |  |  | Hoàn Thành
Chuyển data video Sang server lữu trữ | T | 26/11 | 28/11 | Còn check tiến trình encode hoàn thành. |  | Chưa
Cân Bằng Tải Load Balancing với wampp server | T | 26/11 | 2/12 |  | 0 | Chưa
Manage Video | T/K |  |  | Edit nội dung video (xong trước làm trước) | 0 | Chưa